## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
Đề Tài: Demo Tháp Hà Nội
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Lương Anh Tuấn | Trần Ái Hải Sơn | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu về kiến thức
| Tìm hiểu về GitHub | X | X | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-10-09
| Tìm hiểu về Stack | X |  | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-08-09 | 24/9/2019
| Tìm hiểu về nguyên lí trò chơi tháp Hà Nội | X | X | 2019-09-05 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 20/9/2019
| Tìm hiểu về cách sử dụng WinDows Forms | X | X | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 23/9/2019 | 2019-01-10
| Tìm hiểu về cách trình bày đồ án cuối kì. |  | X | 16/10/2019 | 18/10/2019
Phác thảo ý tưởng
| Cách thức áp dụng Stack vào bài toán | X |  | 30/9/2019 | 15/10/2019
| Sử dụng winfoms để thiết kế khung và code |  | X
| Xây dựng giao diện của trò chơi : |  | X | 30/9/2019 | 15/10/2019
| _ Tạo các nút trò chơi _ Đưa code vào | X | X | 30/9/2019 | 15/10/2019
| Hình thành trò chơi |  | X | 30/9/2019 | 15/10/2019
| Xây dựng trò chơi hoàn thiện đưa vào thực nghiệm | X | X | 30/9/2019 | 15/10/2019
| Lên nội dung báo cáo | X | X | 30/9/2019 | 15/10/2019
Triển khai ý tưởng
| Tham khảo và áp dụng các bài Demo đơn giản | X |  | 23/10/2019 | 23/11/2019
| Thiết kế chi tiết theo đề tài | X |  | 23/10/2019 | 23/11/2019
| Hoàn thành và tối giản thuật toán | X |  | 23/10/2019 | 23/11/2019
| Hoàn chỉnh nội dung và trình chiếu. | X | X | 23/10/2019 | 23/11/2019